附件1:

## 新余学院2024年高等教育事业统计报表

## 填报工作方案

一、工作目标

通过高等教育事业统计工作，全面系统地掌握学校各类数据，如实反映学校教育事业发展水平，有效补充和健全学校办学指标数据库，保证对外发布和内部使用数据可靠一致，为学校编制发展规划、科学决策、高效管理提供真实数据资料。

二、基本原则

高等教育事业统计报表是国家监测学校办学条件和进行评估的重要指标，也是学校科学决策的基本依据。各相关部门要高度重视，严格落实《关于防范和惩治教育统计造假弄虚作假责任制规定（试行）》文件精神，严格依法统计，指定专人负责本次统计工作；报表填报工作要坚持实事求是的原则，各项数据必须真实、客观、可靠，不得虚报、瞒报、漏报、误报，使数据质量经得起历史和实践的检验。

三、组织机构

为切实加强我校高等教育事业统计报表填报工作的领导，提高工作水平，提高统计数据质量，成立学校高等教育事业统计报表填报工作领导小组，全面负责学校高等教育事业统计报表填报工作，明确具体指导思想、工作目标和总体安排，制定学校高等教育事业统计报表填报工作的方针、政策，对此项工作中的重大问题作出决策和指导。

组      长：伍复康	徐忠麟

第一副组长：陈裕先

副  组  长：李  敏  龚丽春  刘志勇  刘力恒

成      员：钟  钺  周小云  江民华  彭  佳

刘柏松  黄红平  王茶生  曾小荣

喻建晖  李敏毅  罗  敏  肖宗湖

彭  力  黎  磊  胡小刚  周辉艳

万桃涛  傅  超

领导小组下设办公室，挂靠校发展规划与学科建设处（高等教育研究中心），肖宗湖同志兼任主任。

四、任务分工及相关说明

（一）任务分工

根据省教育厅要求，为了有效组织我校2024年学校高等教育事业统计报表填报工作，保障统计填报工作数据的真实性、准确性、完整性和及时性，领导小组办公室已将统计报表填报工作任务分解到各职能部门，详见《新余学院2024年学校高等教育事业统计报表填报工作任务分解表》（附件2）。各职能部门按分工安排如期完成各项数据采集，发展规划与学科建设处（高等教育研究中心）（以下简称发规处）负责所有数据汇总、校验和上报工作。

（二）指标及填表说明

本次高等教育事业统计报表填报工作数据统计的时点指标填写本学年初（2024年9月1日）的数据，如在校生数、教职工数、占地面积、固定资产总值等（特别说明;由于2024级秋季新生报到时间晚于这一节点，所以新生数据统计时点可以适当延后至新生入学日，但注册时间必须在9月31日之前）；时期指标填写上学年初至学年末（2023年9月1日至2024年8月31日）的数据，如毕业生数、复学学生数等。

五、工作进度

（一）10月中旬进行工作布置，发布工作要求和学习材料，发规处将需要填报的相关数据表格模板、制度文件等采取点对点的方式送达各部门的填报工作人员。

（二）10月21日～11月5日，各部门根据工作分工采集数据，工作人员完成相应的数据填报工作后，填写并打印《新余学院2024年高等教育事业统计报表数据采集质量监控表》（附件3），提交本部门负责人及分管校领导审核签批并盖章。

11月5日17:00前，各部门将审核完毕的数据电子稿、纸质稿（对涉及大量数据的学生台账、教职工台账、资产台账等，无需提交台账纸质稿）及签字盖章的监控表提交至发规处（根据工作要求，电子稿请使用U盘现场拷贝）。

（四）11月6日～11月11日，发规处进行数据汇总、系统填报、审查及校验，并将相关数据逐一反馈各职能部门确认无误。

（五）11月12日～11月19日，发规处梳理统计报表相关数据，形成报告材料，上报院长办公会审议。

（六）11月20日前，发规处按省教育厅要求，将学校审议通过的统计报表在系统提交上报，同时按省教育厅后续数据审核工作要求，做好现场数据校对、补充说明和材料归档等工作。

六、工作要求

第一，各部门要牢固树立依法统计观念，认真行使统计职权，从思想上高度重视统计工作的重要性，加强组织领导，密切沟通协作。要按照报表填报工作分工情况，认真完成本部门的数据填报工作，实行“谁填报，谁负责”的工作原则，必要时要对所填报的数据进行解释说明。对于涉及多个职能部门的表格，由牵头部门负责协调沟通，其他部门做好配合。

第二，各部门要指定专人负责数据填报工作。相关工作人员要注意本次高等教育事业统计报表填报工作时间节点，严格按照工作进度安排完成相关填报任务，采集的原始数据自行保留并做好备份存档。部门负责人要对本部门填报的数据负责，对数据的原始性、即时性及有效性要进行严格审核，确认无误后在监控表上签字盖章，并报分管校领导审批后再报送至发规处。

第三，为了确保信息填报工作有序有效开展，请有填报工作的各单位分管领导和填报工作人员加入2024新余学院高基统计QQ群（群号612446298），便于信息交流。

对有关我校2024年高等教育事业统计报表数据填报工作中的其它相关事宜，请咨询发规处统计信息科，联系人：李秋香，13133901493，联系地址：行政楼203室。

附件2:

## 新余学院2024年高等教育事业统计报表

## 数据填报工作分解表

| 表号 | 表名 | 牵头部门与 主要配合部门 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 | 学校基本情况 |  |
| 表一 | 学校基本情况 | 发规处、各相关职能部门 |
| 表四 | 高等教育学校基本情况 | 发规处、各相关职能部门、体育学院 |
| 表七十三 | 高等教育学校（普通）校舍情况 | 资产管理处、 后勤处 |
| 表七十六 | 职业教育学校、高等教育学校资产等办学条件 | 资产管理处、 后勤处、教务部、图书馆、现教中心、体育学院 |
| 第二部分 | 学生、教师与资产情况 |  |
| 台账 | 普通本科学生台账 | 教务部、招就处、学工处 |
| 表十 | 高等教育班额情况 | 教务部 |
| 台账 | 成人本专科学生台账 | 继续教育学院（各校外教学点） |
| 表四十五 | 国际学生基本情况 | 对外交流合作中心 |
| 台账 | 高等教育学校教职工台账（专任教师、行政与工勤人员、外聘教师） | 人事处、教务部、团委、马克思主义学院、继续教育学院（各校外教学点） |
| 表六十七 | 专任教师接受培训情况 | 人事处 |
| 表八十五 | 高等教育学校校园占地情况统计调查表（台账） | 资产管理处、 后勤处 |
| 表八十七 | 高等教育学校（普通）校舍功能明细统计调查表（台账） | 资产管理处、 后勤处 |
| 表四十六 | 对外开展培训情况 | 继续教育学院 |
| 表八十八 | 对外开展培训明细统计调查表（台账） | 继续教育学院 |
| 其他 | 工作报告及其他任务 |  |
|  | 数据自查报告 | 发规处 |
|  | 2024年统计工作总结与2025年统计工作计划 | 发规处 |
|  | 院长办公会审议数据填报工作的相关材料 | 发规处 |

说明：

- 请各单位具体负责填报的工作人员，务必认真学习填报制度，梳理好内部数据台账，确保报表填写真实、准确。

- 上表仅是教育部《2024教育事业综合统计调查制度》中需要我们学校填写的表格，为方便大家对照原版调查制度进行指标解释的查找，上表的所有表序号都沿用了调查制度目录中的序号。

- 由于部分表格涉及多个部门的数据，根据领导小组的要求，给每张表指定了一个牵头部门，由其负责与涉及到的相关职能部门进行沟通协作，共同完成数据填报工作并最终提交。

- 为保证填报工作有序高效，发展规划与学科建设处（高等教育研究中心）会把培训材料、需要填报的表格、台账模板等采取点对点的方式，直接拷贝给具体负责填报的工作人员。

- 附件3:

## 新余学院2024年高等教育事业统计报表

## 数据采集质量监控表

| 填报部门名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 表序号及名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采集人（签字） |
| 1 | 如：高基1304 高等教育学校基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | （可增加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊情况 说明 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | （可增加行） |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门负责人审核意见 |  | 审核意见： 签字(盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管校领导审核意见 |  | 审核意见： 签字(盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据提交 |  | 提交人 |  |  |  | 接受人 |  | 交接时间 |  |  |

说明：编制“新余学院2024年高等教育事业统计报表数据采集质量监控表”是为了强化数据采集质量意识，监控进度，实行责任制而制定。